## plan de pruebas
PLAN DE PRUEBAS
Información General
Cliente | LATAM
Tipo de proyecto | Corporativo
Triada | Responsable del cliente | Sebastian Rodriguez
| Lider de Pruebas | Elkin Salcedo
| Responsable de | Pepito Perez
Nombre de la Aplicación o proyecto | LATAMAIRLINES
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4​ y sus filiales.5​ Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones. Dicha compañía requiere de los servicios de Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos, 2. Comprar vuelos, 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Riesgos de Proyecto
Riesgo | Causa | Impacto | probabilidad | nivel de riesgo | Plan de accion o mitigacción
No contar con documentación completa del proyecto | desconocimiento de la funcionalidad a probar | 2 | 2 | 4 | pedir toda la documentación del proyecto la cuál será correcta con la información que se va a probar.
Retraso en ejecución de pruebas | No tener permisos por parte del cliente para comenzar las pruebas | 3 | 2 | 6 | realizar peticion de accesos al cliente y realizar una exploración del ambiente de pruebas entregado
Demoras en la solución de issues | el cliente cuenta con poco equipo de desarrollo para cubrir la demanda del proyecto. | 3 | 2 | 6 | priorizar defectos en el bugtracker que generen impedimentos para avanzar en las pruebas
Riesgos de Producto
Riesgo | Causa | Impacto | probabilidad | nivel de riesgo | Plan de accion o mitigacción
aplicativo no funciona en diferentes versiones de navegadores | lenguaje de desarrollo antiguo a las versiones de los navegadores solicitados | 3 | 2 | 6 | pruebas de portabilidad y/o compatibilidad
al ingresar al módulo consulta vuelos este no reporta información requerida. | problemas de conexión con bases de datos, mala configuración del módulo. | 3 | 2 | 6 | técnicas de prueba caja negra, pruebas funcionles ( adecuación funcional)
Restricciones
| Descripción | Fijo | Ajustable | Elegible
FECHAS | Fecha de inicio 02-05-22, Fecha Fin: 20-05-22 | x
ALCANCE | Funcionalidad consulta y compra de vuelos | x
RECURSOS | 3 Analistas | x
Estrategia de Pruebas
Cobertura General
Se realiza una reunion genaral con el cliente donde contextualiza los requerimientos iniciales soportados en un documento, se da inicio a los casos de pruebas de las funcionalidades indicadas, teniendo en cuente que el proyecto se encuentra en la etapa de construcción del proceso de desarrollo del cliente.
dentro de la estrategia, cada Analista de pruebas(3) tomará una funcionalidad y será responsabe de la funcionalidad correspondiente.
Alcance de Pruebas
Dentro de la plataforma LATAM estaremos enfocados en el modulo que tiene las siguientes funcionalidades: consulta de vuelos, compra de vuelos, y consulta y compra de vuelos usando millas Latam Pass
Por fuera de nuestro alcance de pruebas:
pruebas de logueo
pruebas fuera de este modulo
pruebas de integracion
pruebas automatizadas
Criterios de entrada y Supuestos
Documentacion con la información correspondiete especificaciones de negocio y requisitos del sistema para definir el alcance de las pruebas
Ambiente de pruebas configurado
Data correspondiente para el desarrollo de las pruebas

## Historia de U
HU-001 CONSULTAR Y COMPRAR VUELO
Yo como usuario de LATAM, Quiero consultar y comprar vuelo Para viaja a otra ciudad
CRITERIOS DE ACEPTACION
El sistema debe permitir seleccionar ciudad de origen
El sistema debe permitir seleccionar ciudad de destino
El sistema debe permitir seleccionar fecha y hora
El sistema debe permitir escoger numero de pasajeros incluyendo niños
El sistema debe permitir realizar el pago el linea

## PREGUNTAS
Criterios finales
Por favor responda a las siguientes preguntas abiertas:
A. ¿Cree usted que puede diseñar casos de prueba sin tener la aplicación? ¿por qué?
Si es posible mediante los casos de uso o casos de pruebas, ya que se si tienen un entendimiento claro de los casos de pruebas no es necesario
B. ¿Qué información o documentación considera importante para el inicio de las pruebas?
Contexto, especificación de requerimientos, historias de usuario, casos de pruebas
C. ¿si la documentación no es clara usted que haría?
Cuando tenemos dudas la clave es preguntarle al cliente por medio de una reunion
D. ¿Quién cree que es el responsable de que usted conozca el contexto de negocio y la aplicación a probar?
El analista, si no nos proporcionan la información o es incompleta debemos solicitar la información necesaria.
E. ¿si entregara un informe de avance de sus pruebas que información relacionaría?
Un reporte de los casos de pruebas ya finalizados, un análisis de lo que se ha realizado indicando un porcentaje del avance, inconvenientes hasta el momento y si existen inconvenientes a futuro

## CASOS
Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones