## plan de pruebas
PLAN DE PRUEBAS
Información General
Cliente | LATAM
Tipo de proyecto | Corporativo
Triada | Responsable del cliente | Sebastian Rodriguez
| Lider de Pruebas | Elkin Salcedo
| Responsable de Desarrollo | Pepito Perez
Nombre de la Aplicación o proyecto | LATAMAIRLINES
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4​ y sus filiales.5​ Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones. Dicha compañía requiere de los servicios de Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos, 2. Comprar vuelos, 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Riesgos de Proyecto
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Plan de accion o mitigacción
No contar con documentación completa del proyecto | desconocimiento de la funcionalidad a probar | 2 | 2 | 4 | pedir toda la documentación del proyecto la cuál será correcta con la información que se va a probar.
Retraso en ejecución de pruebas | No tener permisos por parte del cliente para comenzar las pruebas | 3 | 2 | 6 | realizar peticion de accesos al cliente y realizar una exploración del ambiente de pruebas entregado
Demoras en la solución de issues | el cliente cuenta con poco equipo de desarrollo para cubrir la demanda del proyecto. | 3 | 2 | 6 | priorizar defectos en el bugtracker que generen impedimentos para avanzar en las pruebas
Riesgos de Producto
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Plan de accion o mitigacción
aplicativo no funciona en diferentes versiones de navegadores | lenguaje de desarrollo antiguo a las versiones de los navegadores solicitados | 3 | 2 | 6 | pruebas de portabilidad y/o compatibilidad
al ingresar al módulo consulta vuelos este no reporta información requerida. | problemas de conexión con bases de datos, mala configuración del módulo. | 3 | 1 | 6 | técnicas de prueba caja negra, pruebas funcionles ( adecuación funcional)
Restricciones
| Descripción | Fijo | Ajustable | Elegible
FECHAS | Fecha de inicio 02-05-22, Fecha Fin: 20-05-22 | x
ALCANCE | Funcionalidad consulta y compra de vuelos | x
RECURSOS | 3 Analistas de pruebas | x
Estrategia de Pruebas
Cobertura General
Se realiza una reunion genaral con el cliente donde contextualiza los requerimientos iniciales soportados en un documento, se da inicio a los casos de pruebas de las funcionalidades indicadas, teniendo en cuente que el proyecto se encuentra en la etapa de construcción del proceso de desarrollo del cliente.
dentro de la estrategia, cada Analista de pruebas(3) tomará una funcionalidad y será responsabe de la funcionalidad correspondiente.
Alcance de Pruebas
Dentro de la plataforma LATAM estaremos enfocados en el modulo que tiene las siguientes funcionalidades: consulta de vuelos, compra de vuelos, y consulta y compra de vuelos usando millas Latam Pass
Por fuera de nuestro alcance de pruebas:
pruebas de logueo
pruebas fuera de este modulo
pruebas de integracion
pruebas automatizadas
Criterios de entrada y Supuestos
Documentacion con la información correspondiete especificaciones de negocio y requisitos del sistema para definir el alcance de las pruebas
Ambiente de pruebas configurado
Data correspondiente para el desarrollo de las pruebas
Definición de actividades
Planificación, Seguimiento y contro | Lider de pruebas
Analisis de requisitos | Analista de Pruebas 1
diseño de casos de pruebas | Analista de Pruebas 1
Ejecución de casos de pruebas | Analista de Pruebas 2
cierre de pruebas | Analista de pruebas 2

## Estimación
Etapa / Actividades | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Visión |  |  | 3
Reunion de contextualización | 1 | 2
Lectura de documentación | 1 | 3
Revision de ambiente de prueba | 1 | 3
Planeación |  |  | 18
Diseño de flujo de HU | 4 | 3
Evaluación de riesgos (Proyecto y producto) | 4 | 3
Delimitación de restricciones | 1 | 3
Estrategia de las pruebas | 3 | 3
Alcance de las pruebas | 3 | 3
Creación de cronograma | 2 | 2
Criterios/ supuestos | 1 | 3
Diseño |  |  | 12
Caso prueba funcionalidad consulta | 2 | 1
Caso prueba funcionalidad compra | 2 | 1
Caso prueba funcionalidad compra con Millas | 2 | 1
Recopilación de data | 6 | 3
Ejecución |  |  | 12
Smoke Test | 2 | 2
Caso prueba funcionalidad consulta | 3 | 1
Caso prueba funcionalidad compra | 3 | 1
Caso prueba funcionalidad compra con Millas | 4 | 1
Cierre/Entrega |  |  | 16
Informe de pruebas - Indicadores , Incidencias, Tiempo , Desfases, Oportunidades de mejora | 6 | 3
Retrospectiva | 1 | 3
Review | 2 | 3
Seguimiento de Proyecto | 7 | 1
Gestion de proyecto y logistica |  |  | 38
Daily | 4 | 3
Informes de avance | 7 | 3
actualizacion del cronograma de actividades | 3 | 3
Gestion de Defectos / Issues | 20 | 3
Reuniones (Cliente, equipo de desarrollo) | 4 | 3
TOTAL | 99 |  |  | ESFUERZO ESTIMADO
Factor de ajuste | 29.7 |  | 30%
Esfuerzo mas probable | 128.7
cantidad de analistas | 3
Horas analistas | 9
horas total analistas por dia | 27
Total dias Optimistas | 3.6667
Total dias Pesimistas | 14.3

## Historia de U
HU-001 CONSULTAR VUELO EN LATAM | Fecha: | 2022-05-02
Yo como usuario de LATAM, Quiero consultar un vuelo Para viajar a otra ciudad
CRITERIOS DE ACEPTACION
El sistema debe permitir seleccionar ciudad de origen en la busqueda
El sistema debe permitir seleccionar ciudad de destino en la busqueda
El sistema debe permitir seleccionar clase premium bisness en la busqueda
El sistema debe permitir seleccionar busqueda de ida y vuelta
El sistema debe permitir seleccionar fecha
El sistema debe permitir seleccionar niños como pasajeros en la busqueda

## CASOS de PRUEBAS
CASOS DE PRUEBAS
Id | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
C-001 | Verificar que el sistema permita seleccionar niños en la busqueda de tiketes aereos | Tener acceso a la pagina de LATAM | - Tipo y cantidad de pasajeros (adultos, niños o bebes) - Ciudad de origen - Ciudad de destino fecha de vuelo | - ingresar a la plataforma LATAM - Dar clic en en pasajero. - Seleccionar la opcion niños - ingresar ciudad de origen - ingresar ciudad destino - ingresar fechas de vuelo - clic en boton Buscar | Mensaje "Elige un vuelo de ida" |  | nuevo | La prueba solo se ejecutará en el navegador de google chrome
C-002 | Verificar que el sistema permita seleccionar ciudad de origen en la busqueda de tiketes aereos | Tener acceso a la pagina de LATAM | - Ciudad de origen - Ciudad de destino - Fechas de vuelo | - Ingresar a la plataforma LATAM - Ingresar ciudad de origen - ingresar ciudad destino - ingresar fecha de ida - Ingresar fecha de regreso - Clic en boton Buscar | Mensaje "Elige un vuelo de ida" |  | nuevo | La prueba solo se ejecutará en el navegador de google chrome
C-003 | Verificar que el sistema permita seleccionar clase premium Business en la busqueda de tiketes aereos | Tener acceso a la pagina de LATAM | - Categoria o clase - Ciudad de origen - Ciudad de destino - Fechas de vuelo | - Ingresar a la plataforma LATAM - Clic en Economy - Escoger la opcion Premium Business - Ingresar ciudad de origen - ingresar ciudad destino - ingresar fecha de ida - Ingresar fecha de regreso - Clic en boton Buscar | Mensaje "Elige un vuelo de ida" |  | nuevo | La prueba solo se ejecutará en el navegador de google chrome
C-004 | Verificar que el sistema no permita la busqueda de tiketes aereos cuando no se selecciona ciudad de origen | Tener acceso a la pagina de LATAM | - Ciudad de origen - Ciudad de destino - Fechas de vuelo | - Ingresar a la plataforma LATAM - ingresar ciudad destino - ingresar fecha de ida - Ingresar fecha de regreso - Clic en boton Buscar | Mensaje "Elige un vuelo de ida" |  | nuevo | La prueba solo se ejecutará en el navegador de google chrome
C-005 | Verificar que el sistema no permita la busqueda de tiketes aereos cuando no se selecciona ciudad de destino | Tener acceso a la pagina de LATAM | - Ciudad de origen - Ciudad de destino - Fechas de vuelo | - Ingresar a la plataforma LATAM - ingresar ciudad origen - ingresar fecha de ida - Ingresar fecha de regreso - Clic en boton Buscar | Mensaje "Elige un vuelo de ida" |  | nuevo | La prueba solo se ejecutará en el navegador de google chrome
C-006 | Verificar que el sistema no permita la busqueda de tiketes aereos cuando no se selecciona la fecha de ida | Tener acceso a la pagina de LATAM | - Ciudad de origen - Ciudad de destino - Fechas de vuelta | - Ingresar a la plataforma LATAM - Ingresar ciudad de origen - ingresar ciudad destino - Ingresar fecha de regreso - Clic en boton Buscar | Mensaje "Elige un vuelo de ida" |  | nuevo | La prueba solo se ejecutará en el navegador de google chrome

## PREGUNTAS
Criterios finales
Por favor responda a las siguientes preguntas abiertas:
A. ¿Cree usted que puede diseñar casos de prueba sin tener la aplicación? ¿por qué?
Si es posible mediante los casos de uso o casos de pruebas, si si tienen un entendimiento claro de los casos de pruebas no es necesario
B. ¿Qué información o documentación considera importante para el inicio de las pruebas?
Contexto, especificación de requerimientos, historias de usuario, casos de pruebas,data, ambiente de pruebas.
C. ¿si la documentación no es clara usted que haría?
Cuando tenemos dudas la clave es preguntar, solicitar al cliente o persona a cargo por medio de una reunion para despejar todas las dudas
D. ¿Quién cree que es el responsable de que usted conozca el contexto de negocio y la aplicación a probar?
Uno como analista, si no nos proporcionan la información o es incompleta debemos solicitar la información necesaria ser proactivos y estar pendientes
E. ¿si entregara un informe de avance de sus pruebas que información relacionaría?
Un reporte de los casos de pruebas ya finalizados (exitosos-no exitosos-issues), un análisis del avace de mi plan de pruebas, indicando un porcentaje del avance, inconvenientes hasta el momento y si existen inconvenientes a futuro

## Hoja4
casos de pruebas
@pruebasFuncionales
feature: Verificar el optimo funcionamiento del modulo Ventas de OpenCart
yo como usuario quiero ingresar al sistema opencart para realizar la busqueda de pedidos y devoluciones registradas
@FiltroPorIdPedidos
Scenario Outline: Verificar exitosamente la busqueda por id de pedidos
Given dado que Elkin ingresa a la plataforma opencart
And digita las credenciales de acceso e ingresa
When busca la seccion de pedidos en el modulo de ventas
And verifica que aparece la lista de pedidos
And realiza el filtro por id para buscar una orden
And visualiza a detalle el pedido seleccionado
Then verifica que la informacion del pedido esta almacenada correctamente
'@FiltroPorIdDevoluciones
@AgregarValeDeRegaloFallido